**Projeto MIS Sabinópolis**

**Museu da Imagem e do Som**

**AC. Marizeth Miranda**

**Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Sabinópolis**

#### ****Prezada Marizeth,****

**Conforme conversado e orientado pelo Prefeito Beto, após reunião realizada no gabinete do Prefeito, apresento a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo a proposta de transferência do ativo cultural MIS Sabinópolis – Museu da Imagem e do Som – para que seja formalizado como política pública setorial de Cultura no Município de Sabinópolis, com foco em formação e novas oportunidades em economia criativa nas áreas de fotografia e audiovisual, voltada a jovens, estudantes e profissionais que queiram atuar no setor cultural em Sabinópolis.**

O **Museu da Imagem e do Som de Sabinópolis (MIS Sabinópolis)** é um projeto cultural inovador que visa preservar e difundir a memória audiovisual do município. Criado com base em pesquisas históricas e na mobilização comunitária, o projeto tem evoluído desde 2017 e agora se fortalece com a **transferência do ativo cultural App MISSA para o Poder Executivo Municipal**.

O projeto tem como objetivo principal consolidar o **primeiro equipamento museológico do município**, reunindo e digitalizando acervos fotográficos e audiovisuais, promovendo a educação patrimonial e incentivando o uso de novas tecnologias para preservar a história local.

**Com este** modelo inovador de preservação e difusão da memória digital, o município passa a se destacar na vanguarda da cultura digital, utilizando tecnologias para consolidar um acervo acessível globalmente.

## ****2. Visão Geral do App MIS Sabinópolis****

O **App MIS Sabinópolis** é uma solução digital projetada para organizar, preservar e disponibilizar coleções audiovisuais do município, utilizando tecnologias modernas para a estruturação de um repositório digital acessível ao público.

Os primeiros acervos que formarão a base de conteúdo do aplicativo incluem:

* **Fotos:**<https://www.facebook.com/mis.sabinopolis/photos>
* **Vídeos:**<https://www.facebook.com/mis.sabinopolis/videos>
* **Página no YouTube:**<https://www.youtube.com/channel/UC52gEsTAwkLZGjL0Ce-RTnQ>

Esses materiais serão organizados e estruturados dentro do app para oferecer uma experiência de navegação intuitiva e interativa, permitindo o acesso democrático ao patrimônio cultural de Sabinópolis.

## ****3. Orçamento****

### ****3.1 Transferência de Tecnologia****

* **Valor:** R$ 700.000,00
* Inclui a transferência dos direitos autorais do projeto e do acervo de referência.

### ****3.2 Implementação do App****

* **Valor:** R$ 77.000,00
* Inclui desenvolvimento, infraestrutura e suporte técnico inicial.

## ****4. Arquitetura e Tecnologias****

O sistema do **App MIS Sabinópolis** será composto por três camadas principais:

### ****4.1 Backend (Servidor e API)****

* **Linguagens**: Python, Julia, C++ (Demian)
* **Frameworks**: FastAPI (Python) e Genie.jl (Julia)
* **Banco de Dados**: PostgreSQL / SQLite
* **Hospedagem**: DigitalOcean / AWS
* **Integrações**: API do Facebook e Instagram para recuperação de acervos

### ****4.2 Frontend (Interface do Usuário)****

* **Plataforma Web**: Desenvolvida com React.js
* **Aplicativo Mobile**: Baseado em React Native

### ****4.3 Armazenamento e Segurança****

* **Armazenamento de Mídia**: AWS S3 / Firebase Storage
* **Autenticação**: OAuth 2.0 (Google, Facebook, E-mail)
* **Backup e Recuperação**: Sistema de replicação automática

## ****5. Funcionalidades do Aplicativo****

* **Cadastro e Login** via redes sociais ou e-mail.
* **Navegação e Busca Avançada** no acervo digital.
* **Player Multimídia** para visualização de fotos e reprodução de vídeos.
* **Upload de Arquivos** por administradores e colaboradores.
* **Geolocalização** para mapeamento dos registros audiovisuais.
* **Criação de Coleções e Favoritos** para personalização da experiência do usuário.
* **API de Acesso** para futura integração com outros sistemas.

## ****6. Estratégia de Implementação****

### ****6.1 Fases do Projeto****

1. **Planejamento e Estruturação do Repositório** (1 mês)
2. **Desenvolvimento do Backend e API** (2 meses)
3. **Criação do Frontend e Integração com Backend** (2 meses)
4. **Testes e Ajustes Finais** (1 mês)
5. **Lançamento e Monitoramento** (Contínuo)

### ****6.2 Sustentabilidade Financeira****

* **Captação de recursos** via leis estaduais e federais de incentivo.
* **Parcerias públicas e privadas** para manutenção e expansão do projeto.
* **Criação da Associação Amigos do MIS Sabinópolis** para gestão dos recursos.

## ****7. Benefícios para o Município****

* **Preservação da memória cultural** de Sabinópolis.
* **Valorização da identidade local** e fortalecimento do turismo cultural.
* **Engajamento comunitário** na construção de um acervo coletivo.
* **Acesso democrático** a um patrimônio digitalizado.
* **Reconhecimento da cidade** como referência na preservação audiovisual.
* **Estabelecimento de uma política pública permanente de cultura** para o município, garantindo continuidade e sustentabilidade ao projeto.
* **Captação de milhões em recursos** via leis e programas estaduais de incentivo.
* **Formação de novas gerações de talentos** na economia criativa da cultura, da fotografia e do audiovisual.
* **Promoção de mostras, festivais, concursos, cursos e palestras**, ampliando a visibilidade cultural da cidade.
* **Geração de emprego e renda** por meio do fortalecimento da economia criativa e da profissionalização do setor cultural.

## **8. Próximos Passos**

1. Formalizar a transferência do **App MISSA** para a gestão municipal.
2. Criar um **cronograma de implementação** para o portal digital.
3. Estabelecer **parcerias estratégicas** para garantir recursos e apoio.
4. Ampliar a divulgação e envolvimento da comunidade no projeto.
5. Nova Reunião com o Prefeito Beto e a digníssima Secretária Marizeth Miranda.

Gratidão Infinita!

Atenciosamente,

Neimar Alves Barroso  
Lítika Audiovisual – MIS Sabinópolis

Contatos: 33 99935-1436 [neimarab@gmai.com](mailto:neimarab@gmai.com) | @neimarab

Neimar Alves Barroso

Sabinópolis, 12 de março de 2025

**Anexo**

Projeto Cultural MIS Sabinópolis

O Projeto Cultural MIS Sabinópolis já vem sendo discutido com à administração do Prefeito Beto através desde a gestão do ex-secretário Zaqueu Ribeiro.